## 任务与分工
任务编号 | 任务分类 | 任务名称与核心职责 | 工作量
T1 | Dev+UT | 买家端后端开发与单测 (Java/Spring Boot)：实现注册、登录、连续5次失败锁定边界逻辑、购物车原子级扣减库存操作。编写 JUnit 单元测试，确保高风险逻辑语句覆盖率 > 80%。 | 7
T2 | Dev+UT | 买家端前端开发与单测 (Vue 3)：实现购物车、商品详情等交互，并在所有关键用户界面（登录页、首页、购物车页、结算页）显著位置埋入“软件质量与测试课 2025-2026-2 学期”标识。 | 5
T3 | Dev+UT | 管理员端全栈开发与单测：实现商品上下架、订单状态模拟流转。同步编写前后端基础单元测试。 | 6
T4 | FT-Design | 买家核心业务测试用例设计：覆盖购物车 1-99 数量边界、收货信息输入域规范、密码格式校验等黑盒用例。 | 5
T5 | FT-Design | 管理员业务及特殊场景测试用例设计：覆盖后台商品/订单流转权限，以及 UI 显著位置标识存在与否的必测检查点。 | 4
T6 | FT-Exec | 全站手工测试执行与 Bug 追踪：严格执行 T4、T5 产出的用例，发现并督促开发修复首轮缺陷。 | 6
T7 | Auto | 接口级自动化测试 (API)：运用 Python 等脚本语言，覆盖第 4 节输入规格中的边界值、非法输入及安全锁定逻辑。 | 6
T8 | Auto | 端到端 UI 自动化测试 (E2E)：使用 Selenium/Playwright 录制买家主流程（登录→搜索→加车→结算），并在脚本中加入 UI 标识断言。 | 7
T9 | Perf | 并发负载压测与防超卖验证：使用工具设计 50 并发（日常）与 200 并发（峰值）场景。 | 5
T10 | Perf | SLA 响应时间与稳定性分析：测量核心节点 90% 响应时间，并执行 30 分钟稳定性压测验证事务失败率 < 1%。 | 5
T11 | Perf | 系统资源与数据库监控：压测期间排查内存泄漏，监控 CPU < 80%，确保单条数据库查询时间 < 500 毫秒。 | 4
T12 | Doc | 测试方案、计划与最终总结报告编写：统筹全组手工、自动化、性能数据，输出完整实践报告。 | 5
团队角色 | 承担人（建议） | 负责的任务编号与具体内容 | 个人总工作量 | 核心质量把控点
后端主程与 | 成员 A | T1 (7): 买家端后端开发与单测 | 13 | 确保高风险业务逻辑的单元测试语句覆盖率 > 80%，严防接口层面的数据越权与超卖 。
接口自动化专家 |  | 实现注册、登录、连续5次失败锁定、购物车原子级扣减库存等核心逻辑，编写 JUnit 单元测试 。
T7 (6): 接口级自动化测试 (API)
运用脚本语言覆盖输入规格中的边界值、非法输入及安全锁定逻辑 。
前端主程与 | 成员 B | T2 (5): 买家端前端开发与单测 | 12 | 确保课程标识字样在关键 UI 100% 显现 ，且端到端自动化脚本可以稳定复现完整的购物闭环 。
UI 自动化专家 |  | 实现购物车、商品详情等交互，并在所有关键用户界面（登录页、首页、购物车页、结算页）显著位置埋入课程标识 。T8 (7): 端到端 UI 自动化测试 (E2E)
使用 Selenium/Playwright 录制买家主流程（登录→搜索→加车→结算），并在脚本中加入 UI 标识断言 。
全栈支撑与 | 成员 C | T3 (6): 管理员端全栈开发与单测 | 12 | 充当团队的“质量找茬官”，全方位核对黑盒输入域规格，确保系统功能无恶性崩溃（崩溃率 < 1%） 。
首席手工测试员 |  | 实现后台商品上下架、订单状态模拟流转，同步编写前后端基础单元测试 。
T6 (6): 全站手工测试执行与 Bug 追踪
严格执行黑盒测试用例，发现并督促开发修复首轮缺陷 。
性能压测与 | 成员 D | T9 (5): 并发负载压测与防超卖验证 | 14 | 严格对照需求第 5 节的 SLA 性能指标，确保系统在高并发冲击下不发生服务崩溃或数据丢失 。
调优专家 |  | 设计 50 并发（日常）与 200 并发（峰值）场景 。T10 (5): SLA 响应时间与稳定性分析
测量核心节点 90% 响应时间，执行 30 分钟稳定性压测 。T11 (4): 系统资源与数据库监控
压测期间排查内存泄漏，监控 CPU < 80%，验证单条 SQL < 500ms 。
测试经理 (PM) 与 | 成员 E | T4 (5): 买家核心业务测试用例设计 | 14 | 严把用例覆盖率与文档合规关。负责将全组的单测报告、自动化通过率和压测图表聚合成最终的交付物 。
质量用例设计师 |  | 对照规格死磕购物车 1-99 数量边界、收货信息输入域规范等黑盒用例 。
T5 (4): 管理员业务及特殊场景测试用例设计
覆盖后台权限、“课程标识”存在与否的必测检查点 。
T12 (5): 测试方案、计划与最终总结报告编写
统筹全组手工、自动化、性能数据，输出完整课设实践报告 。

## Sheet1
编号 | 任务名称 | 工作量 | 承担人
1 | 注册功能开发（包含单元测试） | 4 |  | 分工 | 任务名称 | 工作量 | 承担人
2 | 登录与退出功能开发（包含单元测试） | 3 |  | 1 | 核心开发 | 12
3 | 填写补充信息、查看修改注册信息开发（包含单元测试） | 5 |  | 2 | 自动化测试 | 15
4 | 注册功能测试用例设计 | 6 |  | 3 | 性能与兼容与文档 | 14
5 | 注册功能测试用例的手工执行 | 3 |  | 4 | 功能测试A | 11
6 | 登录功能测试用例设计 | 4 |  | 5 | 功能测试B | 13
7 | 登录功能测试用例的手工执行 | 2 |  | 合计 | 软件质量与测试 | 65
8 | 填写补充信息、查看修改注册信息测试用例设计 | 6
9 | 填写补充信息、查看修改注册信息测试用例的手工执行 | 3
10 | 注册功能测试用例的自动化执行 | 5
11 | 登录功能测试用例的自动化执行 | 5
12 | 填写补充信息、查看修改注册信息测试用例的自动化执行 | 5
13 | 注册功能的性能测试 | 4
14 | 登录功能的性能测试 | 4
15 | 测试计划文档编写 | 3
16 | 兼容性测试 | 3
65